## JHV ohne Wahlen
Vorbereitung und Terminübersicht für eine Jahreshauptversammlung im DARC-Ortsverband -ohne Wahlen-
-Grundlage: DARC Satzung und Vereinsordnungen- ©DL3AH/20240724
Termin der Ortsverbands- Mitgliederversammlung: |  | 2025-04-05 | t hier links das Datum der geplanten Jahreshauptversammlung eingeben -alle anderen Termine aktualisieren sich selbständig- (Eingabeformat des Datums für die JHV: TT-MM-YY "Enter" )
Jahreshauptversammlung im Ortsverband ohne Wahlen
bis zum:
2025-03-07 | - interne Terminabstimmung im OV-Vorstand
- Räumlichkeiten für JHV festlegen bzw. reservieren
- evtl. Logistik verfügbar machen (Beamer/Leinwand)
- Mitgliederliste aktualisieren für korrekte Adressenliste der Einladungen
- Anwesenheitsliste vorbereiten
- evtl. Ehrungsurkunden bereitlegen
- Checkliste für die JHV aus OV-Mappe (3.1.3.1) kopieren (falls benötigt)
2025-03-14 | Ende der Frist des Eingangs von Anträgen für die JHV beim OVV
2025-03-18 | Einladung zur JHV erstellen und versenden (siehe auch OV-Mappe 3.1.1)
- mit Benennung der Themen der evtl. eingegangenen Anträge für die JHV
- TOP "Verschiedenes" muss in der Einladung vorhanden sein
- Versendung der Einladung an alle OV-Mitglieder per eMail, FAX oder Post
- falls möglich auch persönliche Übergabe der Einladung an OV-Mitglieder
- Postlaufzeit von drei Werktagen bei Briefpost einrechnen (neu: Einlieferung +3)
- Einladung an den DV senden
2025-03-21 | letzter Termin des Eingangs der Einladung bei den OV-Mitgliedern und beim DV
2025-04-05 | festgelegter Termin der Jahreshauptversammlung
--- in der Versammlung ---
- Behandlung der in der Einladung bekannt gemachten Anträge: Beschlussfassungen sind in der JHV möglich
- in der Versammlung zur Sprache kommende Anträge, die nicht in der Einladung aufgeführt sind,
sind nicht beschlussfähig und können nur unter dem TOP "Verschiedenes" behandelt werden
--- nach der Versammlung ---
2025-04-19 | Ende der Einspruchsfrist beim DV für Verstöße bei der JHV gegen die Satzung und Vereinsordnungen des DARC e.V.
bzw. Amateurrat- und Distriktsversammlungsbeschlüsse (der Einspruch muss schriftlich erfolgen)
2025-04-19 | bei Einspruch zu der JHV → Protokoll an DV und GS senden
2025-05-17 | Protokoll der JHV muss beim DV und in der GS eingegangen sein (Sechswochenfrist)
(Protokoll gem. Ziff. 3.1.1 der OV-Mappe)
OV: | Ortsverband
OVV: | Ortsverbandsvorsitzende(r)
DV: | Distriktsvorsitzende(r)
GS: | DARC-Geschäftsstelle in Baunatal
JHV: | Jahreshauptversammlung = OV-Mitgliederversammlung
TOP | Tagesordnungspunkt
ohne Wahlen
Note on A5: Hinweis zu den Terminangaben: Die Termine stellen die letzt möglichen Zeiten dar. Ein Handeln beim Versenden von Einladungen bzw. Benachrichtigungen ein paar Tage vor den genannten Terminen dient der allg. Sicherheit. 16 Fett dargestellte Erklärungen begründen sich aus der Satzung, GO und WO des DARC e.V. - alle anderen genannten Aktionen sollen als Erklärungen und sinnvolle Ergänzungen dienen.

## JHV mit Wahlen
Vorbereitung und Terminübersicht für eine Jahreshauptversammlung im DARC-Ortsverband -mit Wahlen-
-Grundlage: DARC Satzung und Vereinsordnungen- ©DL3AH/20240724
Termin der Ortsverbands- Mitgliederversammlung: |  | 2025-04-05 | t hier links das Datum der geplanten Jahreshauptversammlung eingeben -alle anderen Termine aktualisieren sich selbständig- (Eingabeformat des Datums für die JHV: TT-MM-YY "Enter" )
Jahreshauptversammlung im Ortsverband mit Wahlen
bis zum:
2025-02-04 | Frage an den jetzigen Ortsverbandsvorstand: -wer macht weiter? -wer hört auf? -wer macht neu mit? (interne Kommunikation) |  | 45692 | Frage an den jetzigen Ortsverbandsvorstand wer macht weiter? - wer hört auf? - (intern)
2025-03-07 | - interne Terminabstimmung im OV-Vorstand
- Räumlichkeiten für JHV festlegen bzw. reservieren
- evtl. Logistik verfügbar machen (Beamer/Leinwand)
- Wahlunterlagen aus OV-Mappe kopieren gem. Ziffern 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.9
- Stimmzettel und Wahlurne bereithalten
- Mitgliederliste aktualisieren für korrekte Adressenliste der Einladungen
- Anwesenheitsliste vorbereiten
- evtl. Ehrungsurkunden bereitlegen
- Checkliste für die JHV aus OV-Mappe (3.1.3.1) kopieren (falls benötigt)
2025-03-14 | Ende der Frist des Eingangs von Anträgen für die JHV beim OVV
2025-03-18 | Einladung zur JHV erstellen und versenden (siehe auch OV-Mappe 3.1.1)
- mit Benennung der Themen der evtl. eingegangenen Anträge für die JHV
- TOP "Verschiedenes" muss in der Einladung vorhanden sein
- mit Benennung eines zweiköpfigen Wahlausschusses (Wahlleiter besonders kenntlich machen)
- mit Aufforderung zur Abgabe von Wahlvorschlägen für die zur Wahl stehenden Ämter an den Wahlleiter
- Benennung der zur Wahl stehenden Ämter und Hinweis auf zeitgleiches Einreichen des Einverständnisses der
vorgeschlagenen Kandidaten beim Wahlleiter
- Hinweis auf Abgabe von Wahlvorschlägen bis unmittelbar vor jedem einzelnen Wahlgang in der JHV möglich
- Versendung der Einladung an alle OV-Mitglieder per eMail, FAX oder Post
- falls möglich auch persönliche Übergabe der Einladung an OV-Mitglieder
- Postlaufzeit von drei Werktagen bei Briefpost einrechnen (neu: Einlieferung +3)
- Einladung an den DV senden
2025-03-21 | letzter Termin des Eingangs der Einladung bei den OV-Mitgliedern und beim DV
2025-04-05 | festgelegter Termin der Jahreshauptversammlung
--- in der Versammlung ---
- Behandlung der in der Einladung bekannt gemachten Anträge: Beschlussfassungen sind in der JHV möglich
- in der Versammlung zur Sprache kommende Anträge, die nicht in der Einladung aufgeführt sind,
sind nicht beschlussfähig und können nur unter dem TOP "Verschiedenes" behandelt werden
--- nach der Versammlung ---
2025-04-19 | Fristende für Übermittlung des Wahlprotokolls durch den Wahlleiter an den DV und an die GS
2025-04-19 | Ende der Einspruchsfrist beim DV für Verstöße bei der JHV gegen die Satzung und Vereinsordnungen des DARC e.V.
bzw. Amateurrat- und Distriktsversammlungsbeschlüsse oder gegen die Wahlen
(der Einspruch muss schriftlich erfolgen)
2025-04-19 | bei Einspruch zu der JHV → Protokoll an DV und GS senden
2025-05-17 | Protokoll der JHV muss beim DV und in der GS eingegangen sein (Sechswochenfrist) (Protokoll gem. Ziff. 3.1.1 der OV-Mappe) Liste der "Ämter im Ortsverband" ausfüllen und an GS senden (gem. Ziff. 3.1.9 der OV-Mappe)
(Protokoll gem. Ziff. 3.1.1 der OV-Mappe) Liste der "Ämter im Ortsverband" ausfüllen und an GS senden (gem. Ziff. 3.1.9 der OV-Mappe)
Liste der "Ämter im Ortsverband" ausfüllen und an GS senden (gem. Ziff. 3.1.9 der OV-Mappe)
OV: | Ortsverband
OVV: | Ortsverbandsvorsitzende(r)
DV: | Distriktsvorsitzende(r)
GS: | DARC-Geschäftsstelle in Baunatal
JHV: | Jahreshauptversammlung = OV-Mitgliederversammlung
TOP | Tagesordnungspunkt
mit Wahlen
Note on A5: Hinweis zu den Terminangaben: Die Termine stellen die letzt möglichen Zeiten dar. Ein Handeln beim Versenden von Einladungen bzw. Benachrichtigungen ein paar Tage vor den genannten Terminen dient der allg. Sicherheit. Fett dargestellte Erklärungen begründen sich aus der Satzung, GO und WO des DARC e.V. - alle anderen genannten Aktionen sollen als Erklärungen und sinnvolle Ergänzungen dienen.